## auditoria interna
SISTEMA DE GESTIÓN DE IGUALDAD DE GENERO Y NO DISCRIMINACIÓN
PLAN DE ACCIÓN
Referencia : NMX-R-025-SCFI-2015
PLANEAR |  |  | HACER |  |  |  | VERIFICAR | ACTUAR
REQUISITO | NO CONFORMIDAD | Actividad | Evidencia de la actividad | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de termino | Porcentaje de avance/Evaluación | Acciones de mejora
5.3.3.1.1.Contar con una politica de igualdad laboral y no discriminación en el centro de trabajo o equivalente | La política de igualdad laboral y no discriminación no es del conocimiento de todos los que laboran por falta de sensibilización, de capacitación y difusión. | 1.-Difusión de la política a través de las redes sociales. | Publicaciones | Coordinador del SGIG | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 100% | Base de conocimiento -Consiste en tener un apartado dentro de la pagina oficial del ITSZN donde este toda la información relacionada con el SGIG.
|  | 2.-Difusión de la ploitica a través de correo electrónico. | Correos | Coordinador del SGIG | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 100%
|  | 3.-Difusión de la política a través de una campaña visual con lonas y carteles ubicados estrategicamente en la institución. | Lonas y Carteles | Coordinador del SGIG | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 100%
|  | 4.- Llevar a cabo cursos de capacitación con respecto a la norma. | Listas de asistencia y constancias | Coordinador del SGIG | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 100%
|  | 5.- Reuniones de Academia | Listas de Asistencia y Actas | Coordinador del SGIG | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 100%
|  | 6.- Reuniones de sensibilización a personal administrativo y de apoyo. | Listas de Asistencia | Coordinador del SGIG | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 100%
5.3.3.2.1. Contar con un grupo, comisión o comité encargado con la vigilancia del desarrollo e implementación de prácticas de igualdad laboral o no discriminación en el trabajo. | No se ha realizado el seguimiento a los asuntos establecidos en las reuniones, con respecto al subcomité de ética. | 1.- Realizar reuniones periodicas con el Subcomité de Ética. | Listas de asistencia y minutas de reunión | Secretario Ejecutivo del Comité | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 100%
|  | 2.- Establecer las acciones o actividades a que requieren seguimiento a tráve de una agenda la cual se estara revisando en cada una de las reuniones. | Minutas de las reuniones | Secretario Técnico del Comité | 2023-01-01 | 2023-12-01 | 100%
5.3.3.6.1 Contar con accesibilidad en los centros de trabajo. | No cuenta con accesibilidad para edificios de dos pisos, no cuenta con mobiliario. | 1.-Realizar recorrido para identificar las áreas. | Fotografias | Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 100%
|  | 2.- Ejecución de adecuación de instalaciones. | Fotografias | Jefa del Departamento de Recursos Materiales y Servicios | 2023-01-01 | 2023-06-01
100%
5.3.3.4.2 Contar con procesos de ascenso y permanencia con igualdad de oportunidades | No se cuenta con un procedimiento para el proceso de ascenso y permanencia con igualdad de oportunidades, así mismo, en convocatorias presentadas no están segregadas por sexo. No hay acciones correctivas. | 1.- Elaborar un procedimiento que determine como llevar a cabo este proceso. | Documento donde se establezca el proceso de ascenso y permanencia | Jefa del Departamento de personal | 2023-02-01 | 2023-04-01 | 100%
5.3.3.2.2. Contar con un procesos de reclutamiento y selección de personal sin discriminación y con igualdad de oportunidades | El proceso de reclutamiento y selección de personal sin discrimaniación y con igualadad de oportunidades no presenta evidencia de concursos u ofertas de trabajo con lenguaje incluyente, asi mismo no existe evidencia de seguimiento respecto de consideración de las áreas de oportunidad. No hay acciones correctivas. | 1.- Elaborar un procedimiento que determine como llevar a cabo este proceso. | Documento donde se establezca el proceso de ascenso y permanencia | Jefa del Departamento de personal | 2023-01-01 | 2023-04-01 | 100%
|  |  | Catalogo de puestos | Jefa del Departamento de personal
Formato de entrevista estructurada
|  |  | Perfiles y descrición de puestos | Jefa del Departamento de personal
5.3.3.4.1.1 Garantizar la igualdad salarial y otorgamiento de prestaciones y compensaciones al personal | Para garantizar la igualdad salarial y otorgamiento de prestaciones y compensaciones al personal, no se presento documentos probatorios para la identificación de la igualdad salarial, tales como: Manuales o documentos de operación y/o procedimientos, lineamientos, guiás para la asignación de compensaciones adicionales a las ya establecidas, basadas en la evaluación del desempeño. | 1.- Establecer manuales y lineamientos para la valuación de puestos. | Manual | Jefa del Departamento de personal | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 100%
|  | ELABORÓ |  | AUTORIZÓ
|  | (FIRMA) |  | (FIRMA)
|  | NOMBRE |  | NOMBRE
|  | Jefatura de Recursos Humanos del Instituto Tecnológico de... |  | Director(a) del Instituto Tecnológico de…

## clima laboral
SISTEMA DE GESTIÓN DE IGUALDAD DE GENERO Y NO DISCRIMINACIÓN
PLAN DE ACCIÓN
Referencia : NMX-R-025-SCFI-2015
PLANEAR |  |  | HACER |  |  |  | VERIFICAR | ACTUAR
REQUISITO | NO CONFORMIDAD | Actividad | Evidencia de la actividad | Responsable | Fecha de inicio | Fecha de termino | Porcentaje de avance/Evaluación | Acciones de mejora
[5 empty] | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 100% | Base de conocimiento -Consiste en tener un apartado dentro de la pagina oficial del ITSZN donde este toda la información relacionada con el SGIG.
[5 empty] | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 100%
[5 empty] | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 100%
[5 empty] | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 100%
|  | 5.- Reuniones de Academia | Listas de Asistencia y Actas | Coordinador del SGIG | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 100
|  | 6.- Reuniones de sensibilización a personal administrativo y de apoyo. | Listas de Asistencia | Coordinador del SGIG | 2023-01-01 | 2023-03-01 | 100%
5.3.3.2.1. Contar con un grupo, comisión o comité encargado con la vigilancia del desarrollo e implementación de prácticas de igualdad laboral o no discriminación en el trabajo.
5.3.3.6.1 Contar con accesibilidad en los centros de trabajo.
|  | ELABORÓ |  | AUTORIZÓ
|  | (FIRMA) |  | (FIRMA)
|  | NOMBRE |  | NOMBRE
|  | Jefatura de Recursos Humanos del Instituto Tecnológico de... |  | Director(a) del Instituto Tecnológico de…